## Тек ремонт
План текущего ремонта на 2016 год жилых домов ООО «СтройСервис»
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | План работ | Ориентировочная стоим. Тыс.руб | Планируемые сроки выполнения | Выполнение | Примечание
1 | Кинешма. ул. Им. Менделеева, дом 58 | Замена подъездных козырьков | 103 | май-сентябрь
2 | Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, дом 8А | Ремонт панельных швов | 100 | апрель-май
3 | Кинешма, ул Красноветкинская, дом 1 | Ремонт контейнерной площадки | 45 | июнь
|  | Поверка общедомового счетчика на отопление | 18 | сентябрь
4 | Кинешма. ул. Наволокская, дом 1 | Замена ливневой канализации, установка скамеек | 20 | август
|  | Ремонт отопления в подвале | 15 | август-сентябрь
5 | Кинешма. ул. Наволокская, дом 1А | Косметический ремонт малосемейка | 100 | май-июль
|  | Замена труб отопления подвал | 40 | сентябрь
6 | Кинешма, ул. Декабристов, дом 6 | Косметический ремонт 1,2,4 подъездов | 190 | март-июль
7 | Кинешма, ул. Социалистическая, дом 22 | Ремонт кровли | 10 | октябрь
8 | Кинешма, переул Баумана, дом 6 | Ремонт цоколя, входного крыльца | 100 | июнь
9 | Кинешма, ул. Ванцетти, дом 43 | Косметический ремонт 5-го подъезда | 85 | август-сентябрь
|  | Замена канализационных колец у подъездов | 30 | май
|  | Опиловка деревьев на придомовой территории | 25 | апрель-май
|  | Замена общедомового счетчика на холодную воду | 12 | февраль
10 | Кинешма, ул Красноветкинская, дом 9 | Косметический ремонт 3, 5 подъездов | 100 | сентябрь-октябрь
|  | Восстановление освещения уличного и подъездного | 23 | март-апрель
|  | Ремонт отопления в подвале | 10 | август-сентябрь
11 | Кинешма, ул. Им. Менделеева, дом 3а | Опиловка деревьев на придомовой территории | 50 | май-июнь
|  | Ремонт отопления в подвале | 15 | август-сентябрь
12 | Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, дом 22 | Замена труб центрального отопления в подвале | 290 | июнь-сентябрь
|  | Установка общедомового счетчика на отопление | 150 | март-июль
13 | Кинешема, ул. 50-летия Комсомола, дом 25 | Ремонт освещения в подъездах (лампы дн.света) | 20 | июнь-август
|  | Установка лавок у подъездов | 15 | июнь-август
14 | Кинешема, ул. 50-летия Комсомола, дом 23 | Замена канализационных труб в подвале | 30 | апрель
15 | Кинешма, ул. Григория Королева, дом 9 | Установка общедомового счетчика на отопление | 160 | март-август
|  | Замена подъездных окон на платиковые 1 подъезд | 30 | июль-август
|  | Восстановление освещения уличного, подъездного и подвального | 25 | май-июль
|  | Ремон отопления в подвале (задвижки) | 35 | август
16 | Кинешма, переул. Дунаевского, дом 16 | Восстановление освещения | 12 | сентябрь-октябрь
17 | Кинешма, ул. Григория Королева, дом 9а | Установка уличных светильников | 8 | сентябрь-октябрь
|  | Капитальный ремонт кровли | 1229 | октябрь

## Содержание
План и отчет о выполнении работ по содержанию общего имущества МКД в 2016 году.
Адрес дома | Виды работ | Месяц выполнения работ | [11 empty] | Сведения о выполнении | Примеч.
ул.Декабристов, д. 6; |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
пер. Баумана,д. 6;
ул. Им. Менделеева, д. 58;
ул. Воеводы Боборыкина, д. 8А;
ул. Красноветкинская, д. 1;
ул. Наволокская, д. 1А;
ул. Социалистическая, д. 22;
ул. Ванцетти, д. 43;
ул. Красноветкинская, д.9;
ул. им. Менделеева, д. 3а
Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, дом 22
подготовка зданий к эксплуатации в осенне- зимний период | bar: Месяц выполнения работ 6 to Месяц выполнения работ 9
Кинешема, ул. 50-летия Комсомола, дом 25 | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 5
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
Кинешема, ул. 50-летия Комсомола, дом 23 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
| проверка дымоходов и вентканалов | Месяц выполнения работ 1: по графику
Кинешма, ул. Григория Королева, дом 9 | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
Кинешма, ул. Григория Королева, дом 9а | Аварийное обслуживание | Месяц выполнения работ 1: ежедневно, круглосуточно
Кинешма, переул. Дунаевского, дом 16 | дератизация и дезинсекция общих помещений дома | Месяц выполнения работ 1: ежегодно, дополнительно по заявкам
| содержание придомовой территории | Месяц выполнения работ 1: ежедневно
| вывоз мусора | Месяц выполнения работ 1: ежедневно